## Slide 1: Manajeme Proyek TI
Jalur Kritikal
Presenter:
Alauddin Maulana Hirzan, M. Kom
Organization:
Universitas Semarang

## Slide 2: Diketahui
Kode Aktivitas | Nama Aktivitas | Ketergantungan | Durasi
A | Pengumpulan Data | - | 10
B | Analisis | A | 15
C | Desain | B | 10
D | Advertising | B | 10
E | Implementasi | C | 20
F | Pemasaran | D,E | 10
G | Data Manajemen | E | 15
H | Evaluasi | F,G | 5

## Slide 3: Ubah Tabel ke Diagram
Tugas A paling awal karena tidak ada ketergantungan

## Slide 4: Berikan Durasi Masing-Masing Tugas

## Slide 5: Forward Pass Perhitungan ke Kanan
Dimulai dari kiri dengan angka 0
0 + 10 = 10
0
10
10 + 15 = 25
25
25
25 + 10 = 35
35
35 + 20 = 55
55
Terjadi merge di sini. Nilai E Bertabrakan dengan Nilai D
Ambil nilai MAX : (55) 35
55
55 + 15 = 70
55 + 10 = 65
Merge antara Nilai G dan Nilai F:
Ambil nilai Max : (70) 65
70
25 + 10 = 35

## Slide 6: Backward Pass Perhitungan ke Kiri
Dimulai dari Kanan dengan nilai di paling kanan
70
70 – 10 = 60
70 – 15 = 55
60
55
Terjadi merge dari G dan F, pilih nilai MIN: (55) 60
55 – 20 = 35
35
60 – 10 = 50
50
35 – 10 = 25
25
Terjadi merge dari C dan D, pilih nilai MIN: (25) 50
25 – 15 = 10
10
10 – 10 = 0
0

## Slide 7: Mencari Kesenggangan
Late - Early
0 – 0 = 0
0
10 – 10 = 0
0
25 – 25 = 0
0
50 – 25 = 25
25
35 – 35 = 0
0
55 – 55 = 0
0
60 – 55 = 5
5
70 – 70 = 0
0
Jalur Kritis : A → B → C → E → G → H