## Slide 1
Inisiasi Projek
Pertemuan 5

## Slide 2
Menu
Koordinasi Awal
Elemen Perencanaan
Peralatan Awal
Koordinasi melalui Integrasi

## Slide 3
Koordinasi Proyek Awal
Sangat penting untuk mencapai tujuan proyek yang jelas terkait dengan keseluruhan misi perusahaan
  Rapat Peluncuran Proyek adalah koordinasi awal yang menjadi simbol atas komitmen manajemen terhadap proyek
  Keberhasilan pertemuan peluncuran proyek adalah mutlak tergantung pada tujuan/objektif

## Slide 4
Rapat Peluncuran Proyek
Seharusnya tidak membolehkan rencana, jadwal, dan anggaran berjalan melampaui tingkat yang telah ditentukan saat peluncuran pertemuan

## Slide 5
Hasil Rapat
Lingkup Teknis ditetapkan
Bidang dasar tanggung jawab kinerja diterima oleh peserta
Beberapa jadwal keseluruhan sementara dan anggaran dijabarkan

## Slide 6
Rencana Komposit
Setiap individu / unit yang menerima sebagian tanggung jawab dari proyek harus setuju untuk memberikan rencana awal tentang pencapaian tanggung jawab
Rencana ini harus berisi deskripsi tugas yang diperlukan, perkiraan anggaran dan jadwal
Rencana-rencana ini kemudian diteliti oleh kelompok dan digabungkan menjadi rencana proyek komposit

## Slide 7
Ilustrasi
Rencana Komposit
Rencana Bid A
Rencana Bid B
Rencana Bid C

## Slide 8
Cont'd
Rencana komposit yang masih belum sempurna, disetujui oleh masing-masing kelompok yang berpartisipasi, lalu manajer proyek, dan kemudian oleh manajemen organisasi senior
Setiap persetujuan akan memperkuat rencana, dan ketika manajemen senior telah mengesahkannya, setiap perubahan lebih lanjut harus dilakukan dengan cara formal.

## Slide 9
Ilustrasi
Persetujuan Kelompok
Persetujuan Projek Manager
Persetujuan Manager Senior

## Slide 10
Rencana Proyek/Project Plan
Hasil akhir rencana yang disetujui ini adalah rencana proyek, juga dikenal sebagai rencana Master atau Baseline
Setelah fase perencanaan selesai, akan lebih bermanfaat jika dilakukan tinjuan paska perencanaan
Tujuan utama dari tinjauan ini adalah untuk memastikan bahwa semua elemen rencana proyek telah dikembangkan dengan baik dan dikomunikasikan

## Slide 11
Elemen Project Plan
Gambaran
  Ruang Lingkup, Tujuan, Struktur
Tujuan
  Waktu, Biaya, Kinerja
  Tujuan Laba
  Persyaratan Teknis
Pendekatan umum
  Teknologi untuk Digunakan
  Prosedur Manajerial

## Slide 12
Cont'd
Pedoman Penandatanganan
  Pertimbangan Hukum
  Pertimbangan Prosedural dan Hubungan
Keterbatasan Jadwal dan Sumber Daya
  Identifikasi Awal Pengorbanan
Monitor dan Kontrol
  Menetapkan Metrik, Pengukuran, & Peluang
Area Masalah yang Berpotensi
  Identifikasi Risiko, Penilaian, dan Tanggapan

## Slide 13
Eksekusi Rencana Proyek
Rencana proyek biasanya dibangun dalam bentuk daftar urutan kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan proyek dari awal hingga selesai
Ini membantu perencana menentukan urutan suatu hal
Pengurutan kegiatan adalah pertimbangan yang diperlukan untuk menentukan jadwal dan durasi proyek

## Slide 14
Cont'd
Pengembang perangkat lunak umumnya menggunakan proses perencanaan yang berorientasi pada siklus hidup perangkat lunak:
  Evaluasi konsep
  Identifikasi persyaratan
  Desain
  Penerapan
  Uji

## Slide 15
Cont'd
- Integrasi
- Validasi
- Tes dan evaluasi pelanggan
- Operasi dan pemeliharaan

## Slide 16
Integrasi Sistem
Integrasi Sistem berkaitan dengan tiga tujuan utama:
Kinerja - apa yang dilakukan sistem
Efektivitas - mencapai kinerja yang diinginkan secara optimal
  Tidak memerlukan spesifikasi komponen kecuali diperlukan untuk memenuhi satu atau lebih persyaratan sistem

## Slide 17
Cont'd
  Setiap persyaratan komponen harus dapat dilacak ke satu atau lebih
  Merancang komponen untuk mengoptimalkan kinerja sistem, bukan kinerja subsistem
Sistem Biaya : biaya adalah parameter desain

## Slide 18
Sistem Perencanaan Hirarki
Semua kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek harus digambarkan secara tepat, dan terkoordinasi
Beberapa kegiatan harus dilakukan berurutan, dan beberapa secara bersamaan

## Slide 19
Ilustrasi
Aktivitas Berurutan
Aktivitas Bersamaan

## Slide 20
Cont'd
Menggunakan sistem perencanaan hirarkis memungkinkan kegiatan dapat diidentifikasi dan disortir secara tepat
Juga dikenal sebagai "proses perencanaan yang merata"

## Slide 21
Menata Projek
Pentingnya perencanaan yang cermat
Pinto dan Slevin mengembangkan daftar berisi sepuluh faktor kesuksesan implementasi proyek
Faktor-faktor ini dibagi menjadi strategis dan cluster taktis

## Slide 22
Faktor Strategis Kesuksesan
Misi Proyek - menjabarkan dengan jelas tujuan yang telah disepakati di dalam rencana proyek
Dukungan Manajemen Utama – sangat diperlukan untuk manajemen utama berada di balik proyek sejak awal
Rencana Tindakan Proyek - rencana terperinci dari langkah-langkah proses implementasi perlu dikembangkan termasuk semua sumber daya

## Slide 23
Koordinasi melalui Manajemen Integrasi
Aspek yang paling sulit dari implementasi proyek adalah koordinasi dan integrasi berbagai elemen proyek
Proses rumit mengoordinasikan pekerjaan dan pengaturan waktu dari semua input disebut manajemen integrasi
Interface Coordination digunakan untuk menunjukkan proses mengelola pekerjaan antar grup

## Slide 24
Cont'd
ini mencakup tugas koordinasi, sumber daya, pemangku kepentingan, dan elemen proyek lainnya, selain mengelola konflik antara berbagai aspek proyek, membuat pertukaran dan mengevaluasi sumber daya.

## Slide 25
Mengapa?
Proyek itu rumit, dengan banyak bagian berbeda yang perlu dikelola. Sebagai contoh, seorang manajer proyek perlu mengawasi semua hal berikut:
  Jadwal, Biaya, Cakupan, Kualitas, Sumber daya, Risiko, Perubahan, Stakeholder

## Slide 26
7 Proses Integrasi
Kembangkan piagam proyek
Kembangkan rencana manajemen proyek
Mengarahkan dan mengelola pekerjaan proyek
Kelola pengetahuan proyek
Pantau dan kendalikan pekerjaan proyek
Lakukan kontrol perubahan terintegrasi
Tutup proyek (atau fase proyek)

## Slide 27
Cont'd
Proses integrasi manajemen integrasi ini terjadi di seluruh siklus hidup proyek.
Dengan kata lain, setidaknya satu dari tujuh proses ini berada dalam lima fase standar proyek.
Ini karena mengelola integrasi proyek adalah tugas berkelanjutan yang perlu terus terjadi di seluruh proyek.